## план
Утверждаю
Главный врач ГАУЗ СО «СОБ №2»
Рябко Е.В.
«____»________________202___г
Отчет по устранению недостатков, вявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг
ГАУЗ СО «Свердловская областная больница №2»
за 4 квартал 2025г.
Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия
|  |  |  | реализованные меры по устранению выявленных недостатков (указываются при формировании ежеквартальных отчетов) | фактический срок реализации (указывается при формировании ежеквартальных отчетов)
I. Открытость и доступность информации об организации
| На сайте больницы в ежедневном режиме актуализируется информация по всем разделам деятельности. | постоянно в ежедневном режиме | Щипакина Т.А. - начальник отдела информационных технологий | На сайте больницы в ежедневном режиме актуализируется информация по всем разделам деятельности. | 4 квартал
| Своевременное обновление информации на сайте www.bus.gov.ru. | еженедельно | Борисенко Л.А. - врач-методист организационно-экспертного отдела | еженедельный контроль | 4 квартал
| Методическая доработка стендов по расширению формы представления информации на сайтах | постоянно, в ежедневном режиме | Борисенко Л.А. - врач-методист организационно-экспертного отдела | обновлена информация на 4 информационных стендах | октябрь 2025г.
II. Комфортность условий предоставления услуг
| Запись на прием к врачу осуществлять через портал Госуслуг по разделу регистратура 96, по телефону и при личном обращении в регистратуру | постоянно в ежедневном режиме | Лбова О.А. - старший регистратор регистратуры | в связи с отсутствием технической возможности, а так же прикрепленного населения, запись возможна только через регистратуру и по телефону | 4 квартал
| Организация всех мероприятий по обеспечению санитарно- гигиенического режима в подразделениях больницы, постоянный контроль питания больных. | постоянно в ежедневном режиме | Главная медсестра врач-эпидемиолог | еженедельный контроль | 4 квартал
| Решение кадрового дефицита- размещение вакансий на специалистов: терапевты, хирурги, кардиолог, гастроэнтеролог. | ежемесячно | Мозгова С.Н. - начальник отдела кадров | ежемесячное обновление на сайте больницы, еженедельное обновление в поисковых системах | 4 квартал
III. Доступность услуг для инвалидов
| наличие возможности сопровождения инвалида работниками медицинской организации; | по предварительной заявке | Лбова О.А. - старший регистратор регистратуры | проводится по предварительной заявке, всего поступло заявок - 3 человек | 4 квартал
| Организовать работу по поводу дублирования надписей, знаков,и иной текстовой информации выполненными рельефно- точечным шрифтом Брайля. | постоянно в ежедневном режиме | Тихонов С.А. - специалист по обслуживанию зданий и сооружений | обновлены пришедшие в негодность таблички и указатели | октябрь 2025г.
IV. Доброжелательность, вежливость работников организации
| В отделениях и службах провести обучение сотрудников, направленное на изучение аспектов профессиональной этики при взаимодействии с получателями медицинских услуг. | ежеквартально | Заведующие отделениями | проведены учебы в отделениях по приказу главного врача от 01.09.2025г. № 203 - О создании комиссии по этике и деонтологии | 4 квартал 2025
V. Удовлетворенность условиями оказания услуг
| Мониторинг количества получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя услуги, обеспечивающих непосредственное оказание услуги, (работников регистратуры, справочной, приемного отделения, кабинета неотложной помощи, сопровождающих работников,) при непосредственном обращении в медицинскую организацию, при использовании дистанционных форм взаимодействия (телефон, кол-центр, электронные сервисы (подача электронного обращения/часто задаваемые вопросы (в % от общего числа опрошенных получателей услуг) | ежеквартально | Савченко Е.И. - врач-методист | проведено анкетирование пациентов КСС и АПП — всего 230 анкет, в том числе: кардиологическое отделение — 60, неврологическое отделение — 40, стоматологический кабинет — 30, ОСМП №1 — 40, ЦСК — 30, терапевтическое отделение — 30 | 4 квартал